**S.C. NEPTUN S.A.**

**Str. Bobalna, nr. 57-63, cod 105600**

**Campina , jud. Prahova**

**Cod fiscal: RO 1322535 , codinreg. ORC :J29/2/1991**

**Tel. 0244/335651**

**Fax. 0244/370338**

**Nr. iesire CCE 155/26.08.2011**

**Către,**

**Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri**

***Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”***

**RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL**

**NR. 1**

**(perioada de referinta: 17.05.2011 – 17.08.2011)**

Referitor la proiectul: **“Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA”**

**Cod SMIS: 23902**

**Anexa 4**

**RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Program Operaţional:** | Creşterea Competitivităţii Economice |
| **Axa prioritară:** | Un sistem inovativ si ecoeficient de productie |
| **Operaţiunea:** | Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile – operatiunea pentru intreprinderi mari |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Numărul Raportului de Progres :** | 1 |
| **2. Perioada de referinţă :** | 17.05.2011 – 17.08.2011 |
| **3.Informaţii despre Beneficiar** | |
| Denumirea organizaţiei | SC NEPTUN SA |
| Adresa | CAMPINA, JUD.PRAHOVA,STR.BOBALNA,nr.,57-63 |
| Contact | Roxana-Elena Gheorghe– Manager proiect, tel. 0244.335.651, fax 0244.370.338, mobil 0722.369.007, e-mail : [roxana\_gheorghe@metaleuroest.ro](mailto:roxana_gheorghe@metaleuroest.ro) |
| Cod fiscal | RO 1322535 |
| **4.Detalii despre proiect** | |
| Număr de referinţă SMIS | 23902 |
| Denumirea proiectului | ,,Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA” |
| Numărul Contractului de finanţare | 154253 / 17.05.2011 |
| Locaţia geografică a proiectului: (regiunea, zona, localitatea) | ROMANIA, REGIUNEA SUD, JUDETUL PRAHOVA, CAMPINA, STR. BOBALNA, nr.57-63 |

**5. Stadiul proiectului**

*(Va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic)*

In trimestrul 1 al implementarii proiectului s-au realizat activitatile de informare si publicitate (panoul temporar) si s-au finalizat procedurile de achizitie active tangibile din proiect, concretizandu-se in semnarea contractelor de achizitie pentru toate utilajele prevazute in lista de achizitii.

Nici un utilaj nu a fost inca livrat.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actiunile desfasurate in trimestrul 1,aferente proiectului, detaliere cronologica :   1. **Masuri de informare si publicitate**  * Machetare anunt de presa incepere proiect. * Anunt de presa incepere proiect, ziarul national « Bursa », nr. 101/ 25 mai 2011 (copie anexata).   Pentru publicarea anuntului s-a incheiat cu Meta Ring S.R.L. Bucuresti (Bursa) contractul numarul 6115P/23.05.2011, valoarea contractului fiind data de suma comenzilor transmise de S.C. Neptun S.A. catre Meta Ring S.R.L. Bucuresti.  Semnare contract cu firma pentru publicitate SC ROMES GRUP INTERNATIONAL Ploiesti pentru machetare si executare produse informare si publicitate, contract nr. 58/13.07.2011 (inregistrat la SC Neptun SA cu nr. CCE 052/13.07.2011) valoare 986 Euro la care se adauga TVA.   * + Montat panoul temporar 2/3 m amplasat la poarta nr. 1 a sediului societatii.  1. **Organizarea procedurilor de achizitii**   S-au incheiat toate procedurile de atribuire pentru activele tangibile din proiect.  S-au parcurs urmatoarele etape :   * Intocmirea documentatiilor de atribuire :   CCE 055- pentru achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 » (14 iulie 2011)  CCE 056- pentru achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm » (14 iulie 2011)  CCE 054- pentru achizitie « Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm » (14 iulie 2011)  CCE 126- pentru achizitie « Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm » (02 august 2011)   * Publicarea anunturilor privind invitatiile la procedurile de achizitii   Aparitii :14 iulie 2011, ziarul « Telegraful de Prahova »  29 iulie 2011, ziarul « Telegraful de Prahova »  14 iulie 2011, ziarul « Telegraful de Prahova »  03 august 2011, ziarul « Telegraful de Prahova »  Pentru publicarea anunturilor color s-au emis de catre Dixitpress (Telegraful de Prahova) urmatoarele facturi :  nr. 2504/14.07.2011 in valoare de 403,23 lei la care se adauga TVA  nr. 2602/29.07.2011 in valoare de 403,23 lei la care se adauga TVA  nr. 2503/14.07.2011 in valoare de 403,23 lei la care se adauga TVA  nr. 2469/02.08.2011 in valoare de 403,23 lei la care se adauga TVA.  ● Stabilirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor (inclusiv declaratiile de disponibilitate si declaratiile de impartialitate si confidentialitate ale membrilor), prin deciziile interne Nr. 31/19.07.2011 (CCE 055) si Nr. 28/11.07.2011 ( CCE 054, CCE 056, CCE 126).   * Transmiterea invitatiilor de participare la licitatie catre minim 3 participanti pentru fiecare din cele patru proceduri de achizitie :   **CCE 055, s-au transmis invitatii catre :**  - S.C. Electroszinter S.R.L. / Adresa nr. CCE 058/14.07.2011  - MB Trading / Adresa nr. CCE 058/14.07.2011  - Electroutilaj S.A./ Adresa nr. CCE 058/14.07.2011  - Metallux S.R.L./ Adresa nr. CCE 072/15.07.2011  **CCE 056, s-au transmis invitatii catre**:  - Hofler Maschinenbau Gmbh Germania / Adresa nr. CCE 059/14.07.2011  - Gleason-Pfauter Maschinenfabrik Gmbh Germania / Adresa nr. CCE 059/14.07.2011  - Klingelnberg Gmbh Germania (HIL Import-Export) / Adresa nr. CCE 059/14.07.2011  **CCE 054, s-au transmis invitatii catre:**  - Hofler Maschinenbau Gmbh Germania / Adresa nr. CCE 057/14.07.2011  - Gleason-Pfauter Maschinenfabrik Gmbh Germania / Adresa nr. CCE 057/14.07.2011  - Liebherr Verzahntechnik Gmbh Germania / Adresa nr. CCE 057/14.07.2011  **CCE 126, s-au transmis invitatii catre:**  - Metalkid / Adresa nr. CCE 129/03.08.2011  - DMG Europe Holding / Adresa nr. CCE 129/.03.08.2011  - HAAS Europe / Adresa nr. CCE 129/03.08.2011   * Primire solicitari de clarificare la procedura de atribuire CCE 054, CCE 055, CCE 056, CCE 126 si transmiterea raspunsului catre toti solicitantii documentatiei. * Primirea si inregistrarea ofertelor de participare la licitatie :  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nr. Crt.** | **Nr. Intrare** | **Data intrarii** | **Oraprimirii** | **Procedura de atribuire** | **Ofertant** | | 1 | CCE 077 D | 19.07.2011 | 11:31 | CCE 055 | Electroutilaj S.A | | 2 | CCE 133 | 04.08.2011 | 13:30 | CCE 056 | Klingelnberg Gmbh | | 3 | CCE 111 | 26.07.2011 | 14:30 | CCE 054 | Hofler Maschinenbau | | 4 | CCE 145 | 10.08.2011 | 10:30 | CCE 126 | DMG Europe Holding |  * Intocmirea si semnarea de catre participanti a proceselor verbale privind sedintele de deschidere a ofertelor :   PV CCE 081/ 19.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 055  PV CCE 138/ 05.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 056  PV CCE 119/ 27.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 054  PV CCE 147/ 10.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 126   * Analizarea ofertelor si intocmirea proceselor verbale privind evaluarea ofertelor :   PV CCE 083/ 19.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 055  PV CCE 140/ 08.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 056  PV CCE 120/ 28.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 054  PV CCE 148/ 10.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 126   * Comunicarea privind rezultatele procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie catre toti participantii la licitatie   Adresa CCE 084/ 19.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 055  Adresa CCE 144/ 09.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 056  Adresa CCE 121/ 28.07.2011 – privind procedura de atribuire CCE 054  Adresa CCE 149/ 10.08.2011 – privind procedura de atribuire CCE 126   * Semnarea contractelor de achizitie cu firmele desemnate castigatoare * Contract nr.CCE 110/ 22.07.2011,incheiat cu SC Electroutilaj S.A. pentru achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 », valoare 1.067.100 lei, la care se adauga TVA. * Contract nr.CCE 150/ 12.08.2011, incheiat cu Klingelnberg Gmbh Germania pentru achizitie «Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm », valoare 1.373.513 EUR, achizitie intracomunitara. * Contract nr.CCE 143 / 08.08.2011, incheiat cu Hofler Maschinenbau Gmbh Germania pentru achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm», valoare 1.700.000 EUR, achizitie intracomunitara. * Contract nr.CCE 151 / 16.08.2011, incheiat cu DMG Europe Holding Austria pentru achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc-diametrul piesei maxim 940 mm», valoare 849.500 EUR, achizitie intracomunitara.   ● Plata avansurilor pentru livrarea activelor tangibile- inca nu s-au efectuat plati.  **5.0 Măsuri corective:**  Raportul include recomandările primite anterior de la Autoritatea de Management?  **Da** 🞎 **Nu** 🙪  **\*** Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului  **Dacă da, vă rugăm explicaţi măsurile corective implementate:**  **-**  \* Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului  **5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului in conformitate cu calendarul activitatilor prevazut in Contractul de finantare:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Activitatea Nr.** | **Activităţile planificate pentru perioada de raportare** | **Data de începere a activităţii planificate** | **Data finală a activităţii planificate** | | **1** | **2** | **3** | **4** | | Activitatea nr. 1 | Achizitie utilaje | 17.05.2011 | 31.01.2013 | | | Activitatea nr 2 | Consultanta pentru implementarea proiectului | 17.05.2011 | 16.05.2013 | | | | Activitatea nr 3 | Management proiect, publicitate si informare, audit | 17.05.2011 | 16.05.2013 | | |
|  |

**Nota: De introdus graficul actualizat al activitatilor planificate aferente perioadei de raportare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activitatea Nr.** | **Activităţile desfasurate in timpul perioadei de raportare** | **Data de începere a activităţii desfasurate** | **Data finală a activităţii desfasurate** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Activitatea nr. 1** | **Achizitie utilaje** | 17.05.2011 | 17.08.2011 |
| Subactivitati: |
| Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 »/livrare | 14.07.2011 | 22.07.2011 |
| Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm »/livrare | 29.07.2011 | 12.08.2011 |
| Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm»/livrare | 14.07.2011 | 08.08.2011 |
| Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm »/livrare | 03.08.2011 | 16.08.2011 |
| **Activitatea nr. 2** | **Consultanta pentru implementarea proiectului** | **17.05.2011** | **In desfasurare** |
| Subactivitate: |
| Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului | 07.06.2011 | 16.05.2013 |
| **Activitatea nr. 3** | **Management proiect, publicitate si informare, audit** | **17.05.2011** | **In desfasurare** |
| Subactivitati: |
| Management proiect | **17.05.2011** | **In desfasurare** |
| Audit | **01.02.2013** | **28.02.2013** |
| Publicitate si informare | **17.05.2013** | **In desfasurare** |
| Subactivitati: |
| Anunt in ziar regional/local cu privire la inceperea proiectului, cu mentionarea obiectivelor urmarile | 18.05.2011 | 25.05.2011 |
| Panou temporar | 17.05.2011 | Montat |
| Etichete autocolant | 01.08.2011 | In desfasurare |
| Placute | 01.08.2011 | In desfasurare |
| Brosuri pliante | 01.07.2011 | In desfasurare |
| Baza de date | 01.07.2011 | In desfasurare |
| Pagina web | 01.08.2011 | In desfasurare |
|  | Panou permanent | 16.05.2013 | 16.05.2018 |

**5.2. Rezultatele obţinute până în prezent (de introdus contractele de achizitii semnate cu furnizorii):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rezultat (Obiectul contractului)** | **Date de identificare Contract de achizitie / Valoare (lei)** | **Nr. de contracte semnate în perioada de raportare** | **Nr. contracte semnate pana in prezent (cumulat de la semnarea Contractului de finantare)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Instalatie spalare degresare prin stropire a pieselor specific fabricatiei de reductoare L/l/h/g  4000/1600/2000/4000 | S.C. Electroutilaj S.A. | 1 | 4 |
| Contract CCE 110/ 22.07.2011 |
| Valoare EUR: 251 354,41 EUR |
| Valoare RON: 1 067 100 RON |
| Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice  D maxim 1500 mm | Klingelnberg Gmbh Germania | 1 |
| Contract CCE 150/ 12.08.2011 |
| Valoare EUR: 1 373 513 EUR |
| Valoare RON: 5 886 190 RON |
| Masina pentru roti dintate cilindrice D maxim1200 mm | Hofler Maschinenbau Gmbh Germania | 1 |
| Contract CCE 143/ 08.08.2011 |
| Valoare EUR: 1 700 000 EUR |
| Valoare RON: 7 211 230 RON |
| Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm | DMG Europe Holding | 1 |
| Contract CCE 151/ 16.08.2011 |
| Valoare EUR: 849 500 EUR |
| Valoare RON: 3 634 501 RON |
| **Obs. 1: Cursurile de schimb lei/euro folosite in tabelul de mai sus,pentru contractele incheiate in moneda EUR, sunt urmatoarele:** 4,2454 lei/Eur-Instalatie; 4,2855 lei/Eur-Aparat masura; 4,2419 lei/Eur-Masina rectificat; 4,2784 lei/Eur-Strung (s-a folosit cursul din data semnarii fiecarui contract ) | | | |
| **Obs. 2: Valorile contractelor sunt nete si nu includ TVA** | | | |

**5.3. Aspecte legate de mediu (asa cum au fost descrise in Cererea de finantare)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Activitatea 1** | **Activitatea 2** | **Activitatea 3** |
| Activitatile proiectului desfasurate pana in prezent nu au avut impact asupra mediului. | | |

**5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (respectarea principiului in atribuirea contractului de achizitie; precum si informatii cf. Cererii de finantare)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Activitatea 1** | **Activitatea 2** | **Activitatea 3** |
| In cadrul procedurilor de atribuire contracte de achizitii au fost respectate principiile: nediscriminare, tratament egal,recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitate, eficienta utilizarii fondurilor publice. | | |

**5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (referitoare la procedura de achizitie, livrarea de echipamente etc.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activitatea Nr.** | **Descrierea problemelor** | **Soluţia/ propunere** | **Condiţii** |
| **1** | Anularea procedurilor de achizitie datorita constatarii unor abateri de la prevederile normative care guverneaza procedura de achizitie. | Procedurile de achizitie s-au inlocuit ulterior cu noi proceduri si s-au publicat anunturile de reluare a licitatiilor. | **-** |

In acest sens s-a trimis catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 045/12.07.2011, inregistrata la secretariatul AM POSCCE cu nr. 155772/13.07.2011 (atasam copie).

**5.6 Modificari identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in Contractul de finantare**

5.6.1. Modificări solicitate (condiţionate de aprobarea AM; Notificari privind specificatiile tehnice, modificarea calendarului de implementare, graficului de rambursare etc.)

S-a solicitat la Autoritatea de Management prin adrese scrise aprobarea urmatoarelor modificari :

* Anexa 14 « Calendarul activitatilor » astfel :

1.1. « Procedura de achizitie » : data finalizarii activitatii sa se modifice din luna 2 in luna 3;

1.2. « Realizarea contractelor de furnizare- livrarea si instalarea utilajelor » : data inceperii activitatii sa se modifice din luna 3 in luna 4.

Aceste modificari au fost aprobate de Autoritatea de Management prin adresa nr. 154966/16.06.2011.

* Anexa 6 « Cererea de finantare », in tabelele cu « Date despre societatea comerciala » si « Indicatori », corectarea valorii cifrei de afaceri conform bilanturilor din anii 2008 si 2009, corectii aprobate de AM POSCCE prin adresa nr. 154965/21.06.2011 cu emiterea actului aditional nr. 1/2011 corespunzator, la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.

In data de 13.07.2011 s-a depus la Autoritatea de Management adresa nr. CCE 047 prin care S.C. Neptun S.A. a solicitat amanarea depunerii cererii de prefinantare din luna a 2-a pentru luna a 3-a de implementare a proiectului, avand in vedere modificarea calendarului activitatilor aprobata de AM POSCCE prin adresa nr. 154966/16.06.2011 (aceasta amanare a fost aprobata de AM prin adresa nr. 155789/14.07.2011). In 29.07.2011 s-a depus la AM POSCCE Anexa 10 « Cererea de prefinantare » nr. 1 prin care s-a solicitat plata, la valoarea eligibila din contractul de finantare, a sumei de 3636535,48 lei reprezentand prefinantarea pentru proiectul « Modernizarea si diversificarea productiei la S.C. Neptun S.A. » (adresa de inregistrare la AM cu nr. 156143/29.07.2011).

**5.7. Specificaţi stadiul achiziţiilor conform calendarului stabilit în Contractul de finantare / Notificari ulterioare semnarii CF**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. contract** | **Obiectul contractului** | **Valoarea estimată** | **Procedura de achiziţie publică aplicată** | **Data estimată pentru începerea procedurii** | **Data estimată pentru finalizarea procedurii** | **Stadiul achiziţiei publice** |
| **(Lei)** |
| CCE 110/22.07.2011 | Instalatie de spalare degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g  4000/1600/ 2000/4000 | 1 067 100 Lei | Norme interne POS CCE | 17.05.2011 | 22.07.2011 | Finalizat |
|
| CCE 150/12.08.2011 | Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice-  diametrul maxim 1500 mm | 5 886 190 Lei | Norme interne POS CCE | 17.05.2011 | 12.08.2011 | Finalizat |
| CCE 143/08.08.2011 | Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm | 7 211 230 Lei | Norme interne POS CCE | 17.05.2011 | 08.08.2011 | Finalizat |
|
| CCE 151/16.08.2011 | Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm | 3 634 501 Lei | Norme interne POS CCE | 17.05.2011 | 16.08.2011 | Finalizat |
|
|

**6. Indicatori:**

**Indicatori de proiect conform Contractului de finantare:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator** | **Valoarea indicatorului stabilită în contract** | | **Valoarea indicatorului obţinută în perioada de referinţă** | | **Valoarea indicatorului obţinută până în prezent** | |
| **Indicatorii de realizare**  **(1)** | **UM**  **(2)** | **Cantitate**  **(3)** | **UM**  **(4)** | **Cantitate**  **(5)** | **UM**  **(6)** | **Cantitate**  **(7)** |
| Active tangibile/intangibile achizitionate prin proiect | buc | 4 | buc | 0 | buc | 0 |
| Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect | mp | 0 | mp | 0 | buc | 0 |

**7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?**

**Da** 🞎 **Nu 🙪**

**Dacă da, vă rugăm detaliati:**

**.......................................................................................................................................................**

**8. Planul de lucru. Completaţi cu Activităţile desfasurate / previzionate şi rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Activitatea** | **Activităţile desfăşurate în perioada de raportare (data de începere şi de finalizare)** | **Activităţile preconizate a fi desfăşurate în următoarea perioadă de raportare (data de începereşi de finalizare) conform Contractului de finantare** | **Rezultate previzionate** |
| **Activitatea nr. 1**  **Activitatea nr. 1** | **Achizitie utilaje-livrare si instalare utilaje** |  | **17.05.2011-16.05.2013** | Semnarea contractelor de achizitie active tangibile  Semnarea contractelor de achizitie active tangibile |
| Subactivitati: |
| Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 » | 14.07.2011-22.07.2011 |  |
| Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm » | 29.07.2011-12.08.2011 |  |
| Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm» | 14.07.2011-08.08.2011 |  |
| Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm » | 03.08.2011-16.08.2011 |  |
| **Livrarea respectiv receptia utilajelor achizitionate** |  | Septembrie 2011- Aprilie 2013 | Receptia activelor tangibile achizitionate |
| **Punerea in functiune a utilajelor** |  | Decembrie 2011- Mai 2013 | Punerea in functiune a activelor tangibile achizitionate |
| **Activitatea nr. 2** | **Consultanta pentru implementarea proiectului** |  | **17.05.2011-16.05.2013** | Implementare proiect |
| Subactivitate: |
| Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului | 07.06.2011 | 17.05.2011-16.05.2013 |
| **Activitatea nr. 3** | **Management proiect, publicitate si informare, audit** |  | **17.05.2011 – 16.05.2013** |  |
| Subactivitati: |
| Management proiect | 17.05.2011-17.08.2011 | 18.08.2011-16.05.2013 |
| Audit |  | **01.02.2013** |  |
| Publicitate si informare | **25.05.2011** | **17.05.2011-16.5.2013** | Informarea publicului interesat |
| Subactivitati: |
| Panou temporar | 17.05.2011 | Montat |
| Etichete autocolant | 01.08.2011 | In desfasurare |
| Placute | 01.08.2011 | In desfasurare |
| Brosuri pliante | 01.07.2011 | In desfasurare |
| Baza de date | 01.07.2011 | In desfasurare |
| Pagina web | 01.08.2011 | In desfasurare |
| Panou permanent | 16.05.2013 | 16.05.2018 |

**9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de rambursare, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator** | **Valoarea indicatorului stabilită în contract** | | **Valoarea indicatorului obţinută de la ultima cerere de plată** | | **Valoarea obţinută până în prezent** | | **%**  **8= (7)/(5)\*100** |
| **Parte fizica 1** | **Cantitate (2)** | **Suma (Lei)(3)** | **Cantitate (4)** | **Suma (Lei) (5)** | **Cantitate (6)** | **Suma (Lei) (7)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Parte fizica n** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraţia şefului de lucrări Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaţiile din tabelul de mai sus

**Nu este cazul.**